## Ke hoach thuc hien
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THAY ĐỔI
Tên Dự án: E-Doc 2
Mục đích: Cập nhật lỗi số 01
Thứ tự | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Người thực hiện | Hỗ trợ | Điều kiện/ Giàng buộc | Trạng thái
|  | Từ | Đến
A- Công việc chuẩn bị trước thay đổi
1 | Backup Intranet website C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\Apps\KSNB Server : 10.121.2.201 10.121.2.202 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | Aio | IT SSG
2 | Backup Database MB_KTKS | 2020-03-10 | 2020-03-10 | Aio | IT SSG
B- Công việc thay đổi
1 | Update Intranet website từng phần thay đổi ( chép thêm hoạc đè bên trong các folder): 1. C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\Apps\KTKS\bin 2. C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\Apps\KTKS\Content\angularjs\controller 3. C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\Apps\KTKS\Views 4. Run file CreateTableLogin.sql trên database MB_KTKS Server : 10.121.2.201 10.121.2.202 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | Aio | IT SSG
C - Công việc khôi phục thay đổi
1 | Restore lại các phần backup ở A nếu có lỗi | 2020-03-10 | 2020-03-10 | Aio | IT SSG
D - Kiểm tra sau Golive
1 | Thực hiện kiểm tra sau Golive | 2020-03-10 | 2020-03-10 | Aio | IT SSG